## Slide 1
U.S.J
Journée du 18 Septembre
Quelques clés pour le montage
De projets inter-universitaires
et internationaux

## Slide 2
Question de définition
Projet/Programme : Ensemble d’activités conduisant à la réalisation d’objectifs
préalablement définis et conditionné à la livraison de résultats tangibles.
  Projet sélectionné = Programme
  OBJECTIFS
    Objectifs généraux : cadre contextuel, contribution du projet
    Objectifs spécifiques : réalisation du projet
  CIBLES : publics, institutions, communautés vers lesquels
  les objectifs/livrables sont dirigés.
  LIVRABLES :
    servent les objectifs
    Concrétisent les résultats du projets

## Slide 3
SOMMAIRE
  Quelques clés pour le montage d’un projet
  Quelques clés pour la rédaction d’un projet
  Quelques clés pour le suivi et la gestion d’un projet:

## Slide 4
Question d’évaluation
4 grands Axes :
  PERTINENCE DU SUJET (20/30 pts)
  QUALITE du PARTENARIAT (30 pts)
  METHODOLOGIE et MISE en ŒUVRE (30/20 pts)
  IMPACT, VALORISATION et DISSEMINATION ( 20 pts)

## Slide 5
Pertinence du sujet
Le sujet répond aux critères définis par l’Appel d’Offre (s’il y a lieu ) :
  Thématiques,
  Cibles,
  Types de partenaires
Le sujet est une valeur ajoutée :
  sujet basé sur une analyse des besoins clairement identifiés (locaux,
  régionaux, nationaux, internationaux)
  sujet innovant ou bien complémentaire à d’autres initiatives portées
  par les partenaires
  sujet original
  Sujet qui apporte une contribution consistante à son domaine
Le sujet a des objectifs réalistes et aisément mesurables (production de livrables)
le sujet est « valorisable », son impact est susceptible d’être clairement mesuré

## Slide 6
Qualité du partenariat
Le partenariat se construit en fonction des objectifs du projet
Le partenariat doit être bien équilibré, crédible et basé
sur la complémentarité:
  répartition géographique
  Expertises
  Secteurs professionnels – académiques, industrie, association, etc…
Le partenariat se constitue :
  avec des partenaires avec qui on souhaite construire une coopération de longue
  durée
  Si possible avec des partenaires avec qui on a déjà travaillé
  avec des partenaires dont on peut vérifier la bonne réputation et les ressources
Prendre en considération les différences culturelles et linguistiques

## Slide 7
Méthodologie et Mise en Œuvre
I
Cohérence entre les objectifs du projet et les activités proposées
Sur le déroulé du programme : Qualité, clarté et cohérence
  Respect des phases :
    Préparation : réunions préliminaires, lancement, états de lieux
    Développement: mise en œuvre des activités scientifiques
    Évaluations et contrôle de la qualité
    Valorisation : impact et dissémination, publications et production
  Organisation en « workpackages » ou « lots »
  Cohérence entre les différents lots
Existence et pertinence des dispositifs de contrôle de la qualité :
  évaluations internes et externes, expertises
  Indicateurs : résultats, pilotage, performance

## Slide 8
Méthodologie et Mise en Œuvre
II
Cohérence et équilibre budgétaire :
  Entre activités et entre partenaires
  Présence de co-financeurs fortement appréciée !
Gouvernance assumée et partage équilibré des tâches :
  Chaque partenaire a un rôle à jouer et doit justifier de son expertise
  Liaison fluide entre la coordination, les partenaires et les bailleurs
  Rôle important des comités de pilotage, stratégiques, ou de liaison
  Engagement des institutions, notamment au plus haut niveau
Prise en compte des questions d’éthique, de propriété intellectuelle, engagement
des parties prenantes auprès de leurs bailleurs

## Slide 9
Impact et dissémination
I.
  Volet essentiel !
Nécessité d’un plan de valorisation des résultats obtenus pouvant préciser :
  La contribution du projet à l’amélioration des connaissances et/ou des
  savoirs-faire : cotutelle de thèse, cours en commun, organisation commune
  d’écoles ou de congrès, publications, ouvrages, etc…
  La contribution du projet à de nouvelles applications, y compris à
  d’autres domaines
  La contribution du projet à la mise en place de normes, de réglementations,..
  La Contribution du projet à l’optimisation d’équipements ou de services.
    Impacts pour les établissements partenaires : Retombées scientifiques,
    voire économiques, visibilité et rayonnement

## Slide 10
Impact et dissémination
II.
    Retombées pour les bailleurs : visibilité, rayonnement, communication…
Pérennisation des partenariats : développement de nouveaux projets communs
Impact sur la coopération régionale/ internationale, dire pourquoi le projet se
fait dans un contexte régional/international
La valorisation du projet: dépôt de brevets, transfert de technologies,
production et vente de produits, services,…

## Slide 11
Suivre strictement le cadre donné dans le guide du déposant et NE PAS DEPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES ou de MOTS !
Répondre de manière claire à TOUS les objectifs et recommandations (fixés dans l’appel) et mettre en valeur ces réponses afin qu’on puisse les trouver rapidement.
Donner des informations vérifiables et mesurables facilement, éviter le déclaratif
Proposer une méthodologie précise et rigoureuse, travailler en mode projet.
Pour chaque workpackage, définir :
  les objectifs
  les participants au projet et en fixer un nombre raisonnable,
  les taches,
  les livrables
Quelques clés pour la rédaction d’un projet
I.

## Slide 12
Trouver un titre percutant, un acronyme prononçable
Insérer un résumé reprenant l’état de l’art, la partie scientifique, les objectifs, les résultats escomptés, l’impact et surtout répondant à tous les objectifs fixés dans l’appel
Définir les abréviations de façon claire (un tableau de celles-çi en début de rédaction de projet est souhaitable)
Définir une structure efficace de gouvernance impliquant les partenaires
Bien répondre aux critères d’impact, définir l’exploitation du projet, sa dissémination,..
Donner des coûts réalistes qui rentrent dans le budget de l’appel et qui soient cohérents avec le projet.
Aérer le document !!
Faciliter le plus possible le travail fastidieux des évaluateurs
Quelques clés pour la rédaction d’un projet
II

## Slide 13
Quelques clés pour le suivi et la gestion du projet
La gouvernance I.
Gouvernance assumée : Le coordonnateur, plaque tournante du programme
  Lien avec tous les partenaires :
    Pertinence du choix d’un coordonnateur local (par partenaire) car réactivité et disponibilité indispensables.
    Bien identifier les rapports hiérarchiques et les modes de fonctionnement
  Lien avec le/les bailleurs
  Assure (en grande partie) la gestion administrative et financière
  Le soutien institutionnel est « fondamental » !
    Mise en place en local de la stratégie de management du projet, en accord avec le projet initial
    Binôme de pilotage : coordonnateur–Ingénieur de projet , répartition des rôles
    Investissement RH souvent beaucoup plus important que prévu !!
  Donne le tempo pour la mise en œuvre des activités

## Slide 14
Quelques clés pour le suivi et la gestion du projet
La gouvernance II.
Gouvernance partagée :
  Présence indispensable d’un correspondant/coordonnateur « local » chez chaque partenaire ( qui soit disponible…)
  Les comités de pilotage, de sélection, de coordination, de liaison
    Prises de décision collective sur proposition du coordonnateur
    Permet l’appropriation du programme et de ses objectifs par l’ensemble des acteurs.
    Définition du plan de travail et du déroulement des activités
Stratégie « qualité » :
  A définir dès le début du programme : expertises, évaluations interne et externe
Plan de Communication :
  Définition des objectifs et des cibles : faire connaitre ce que l’on fait autour de soi, y compris en dehors des partenaires du programme
  Définition des outils : ENT, plateforme, website, etc…

## Slide 15
Quelques clés pour le suivi et la gestion du projet
Gestion au quotidien I.
Gestion administrative :
  Conventions de partenariats, contrats de sous-traitance, Conventions de personnels
  Organisation des réunions et compte-rendus
  Relais avec les services de l’établissement coordonnateur : agence comptable, services financiers, service juridique……
  Rapport intermédiaire, Rapport final, audit ..
Gestion des activités selon le plan de travail
  Contacts réguliers avec les partenaires :
    Supervision logistique des activités
      animation réseau : Ingénieur-projet
      Pilotage : coordonnateur
    Mise en œuvre des décisions du comité de pilotage, fourniture des livrables, récupération de documents administratifs, gestion des mobilités, organisation de colloques, etc…
    Gestion d’une plateforme en ligne, Animation d’un espace collectif de travail

## Slide 16
Quelques clés pour le suivi et la gestion du projet
Gestion au quotidien II.
  Gestion de la com : site WEB, plaquettes, communiqués de presse, etc…
    Citer les bailleurs !!!
Gestion financière, suivi budgétaire:
  Respecter les répartitions du budget initial :
    Respect absolu de l’éligibilité des coûts
    Respect absolu des barêmes fixés par le/les bailleurs (salaires/jour, coûts unitaires..)
    Modifications de la répartition initiale à faire valider si besoin est
  Suivi régulier des dépenses, récupération régulière des justificatifs (factures, cartes d’embarquement, etc….)
  Suivi régulier des dépenses par « rubriques » :
    Frais de personnels, frais de missions, équipement
    Transferts pas toujours possibles d’un rubrique vers une autre

## Slide 17
Quelques clés pour le suivi et la gestion du projet
Gestion au quotidien III.
  Suivi budgétaire : Quelques points de vigileance :
    Taux de change ( flexible suivant les pays…)
    Equipement : livraison, frais de douane, frais de garde, attention à l’éligibilité….
    Visas !!
    Frais de transport …. Au plus économique !
    Sous-traitance : attention, le maximum des activités doit être pris en charge par les institutions partenaires!!

## Slide 18
Quelques clés pour le suivi et la gestion du projet
Trois points de vigileance
  Les questions de propriété intellectuelle et d’éthique doivent être traitées en amont et faire partie d’articles explicites dans les conventions de partenariat, notamment s’il est question d’exploitation post-programme !
  Ex : programmes de l’UE, la propriété des livrables devient « collective » à la fin du programme
Le « bon « équilibre à trouver :
  L’établissement coordonnateur reste le garant de la bonne gestion du programme
  Vers une centralisation … raisonnable (notamment en matière budgétaire)
  Responsabiliser les partenaires = plus d’implication, plus de motivation
  Un partage judicieux à mettre en place (comité de pilotage)
L’impact et la valorisation du projet après sa période d’éligibilité sont des facteurs déterminants de sa réussite et doivent donc être pensés aussi bien dans le montage du projet que dans la gestion des activités

## Slide 19
  Merci de votre attention !!